## Sheet1
附件1-2
安徽省2022年地方政府新增专项债券资金用途调整情况表
填表单位：安徽省财政厅 | [14 empty] | 填报日期：2022年7月 日 | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 一、债券信息 | [9 empty] | 二、区划信息 |  |  |  | 三、调整前项目信息 | [6 empty] | 四、调整后项目信息 | [7 empty] | 备注
| 债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | 未到期金额 | 未使用金额 | 用途调整金额 | 市县名称（调整前） | 区划编码（调整前） | 市县名称（调整后） | 区划编码（调整后） | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 调整原因 | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 主管部门 | 项目单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 建设期限 | 预计竣工日期
1 | 2205014 | 22安徽债04 | 2022年安徽省政府专项债券（四期） | 2022-01-01 | 2037-01-01 | 3.46 | 9300 | 9300 | 4539 | 900 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥公交集团有限公司充电站及场站复建项目 | P14340100-0003 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥公交集团有限公司 | 在建 | 因审计等原因，导致总投资较预计金额降低。 | 合肥公交集团第四批公交充电站工程项目 | P14340100-0020 | 其他社会事业 | 市国资委 | 合肥公交集团有限公司 | 在建 | 3年 | 2024-01-01
2 | 2270164 | 22安徽债51 | 2022年安徽省政府专项债券（四十二期） | 2022-06-15 | 2052-06-15 | 3.42 | 228900 | 228900 | 162851.49 | 54000 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程项目 | 2020-340100-54-01-004855 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 在建 | 第三轮建设规划一期子项目2号线东延线因年度施工进度相较于计划稍有滞后，预算调减，故将额度调至二期项目。 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程项目 | 2020-340100-54-01-026054 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 在建 | 5年 | 2025-12-01 | 2号线东延线5.4亿元调至7号线一期5亿元、8号线一期0.4亿元。
3 | 2270164 | 22安徽债51 | 2022年安徽省政府专项债券（四十二期） | 2022-06-15 | 2052-06-15 | 3.42 | 228900 | 228900 | 162851.49 | 10000 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程项目 | 2020-340100-54-01-004855 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 在建 | 第三轮建设规划一期子项目3号线南延线年度施工计划调整，预算调减，额度调增至6号线一期项目 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）一期工程项目 | 2020-340100-54-01-004855 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 在建 | 5年 | 2025-12-01 | 3号线南延线1亿元调至6号线一期
4 | 2270164 | 22安徽债51 | 2022年安徽省政府专项债券（四十二期） | 2022-06-15 | 2052-06-15 | 3.42 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 合肥市本级 | 340100 | 合肥市本级 | 340100 | 线网控制及应急救援指挥中心 | 2020-340100-54-01-004855 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 未开工 | 线网控制及应急救援指挥中心因规划方案调整、用地报批导致开工日期延迟，债券资金暂无法按计划支出。 | 合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程项目 | 2020-340100-54-01-026054 | 城市轨道交通 | 市国资委 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 在建 | 5年 | 2025-12-01 | 线网控制及应急救援指挥中心2亿元调整至8号线一期。
5 | 2205687 | 22安徽债33 | 2022年安徽省政府专项债券（二十八期） | 2022-05-17 | 2037-05-18 | 3.27 | 14000 | 14000 | 13452 | 9000 | 合肥市肥西县 | 340123 | 合肥市肥西县 | 340123 | 肥西县殡葬管理中心及红土山生命文化园改造提升项目 | P21340123-0003 | 其他社会事业 | 肥西县民政局 | 肥西县民政局 | 在建 | 部分子项目规划设计经过多次修改耽误了较长时间，影响了工程进度。 | 长三角G60科创走廊合肥药谷科技产业园项目 | P21340123-0006 | 产业园区基础设施 | 肥西县国资委 | 紫云湖产业园发展有限公司 | 在建 | 3年 | 2024-12-01
6 | Q2234-0042 | 22安徽债41 | 2022年安徽省政府专项债券（三十五期） | 2022-06-15 | 2032-06-16 | 2.91 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目 | P19341800-0022 | 产业园区基础设施 | 宣城市住房和城乡建设局 | 宣城市市政园林公用建设管理处 | 在建 | 项目难以达到预期进度，债券资金8月底前不能全部支出。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
7 | Q2234-0040 | 22安徽债39 | 2022年安徽省政府专项债券（三十三期） | 2022-06-15 | 2029-06-16 | 2.93 | 35000 | 35000 | 24100 | 24100 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城市城市水生态体系建设项目 | P18341800-0021 | 其他生态环保项目 | 宣城市住房和城乡建设局 | 宣城市住房和城乡建设局 | 在建 | 项目难以达到预期进度，债券资金8月底前不能全部支出。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
8 | Q2234-0034 | 22安徽债33 | 2022年安徽省政府专项债券（二十八期） | 2022-05-17 | 2037-05-18 | 3.27 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城市智慧城市建设项目 | P20341800-0012 | 市政和产业园区基础设施 | 宣城市数据资源管理局 | 宣城市数据资源管理局 | 在建 | 该项目涉及市直多个部门，受子项目多、建设方案编制时间长、项目招标分散等因素制约，7月底前资金较难拨付。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
9 | Q2234-0042 | 22安徽债41 | 2022年安徽省政府专项债券（三十五期） | 2022-06-15 | 2032-06-16 | 2.91 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城市城市供水设施完善工程 | p19341800-0028 | 市政和产业园区基础设施 | 市城管局 | 市城管局、经开区管委会 | 在建 | 2022年6月发行，2022年8月无法全部支付 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
10 | Q2234-0042 | 22安徽债41 | 2022年安徽省政府专项债券（三十五期） | 2022-06-15 | 2032-06-16 | 2.91 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城市城市停车场项目 | p20341800-0006 | 交通基础设施 | 市城管局 | 市城管局 | 在建 | 2022年6月发行，2022年8月无法全部支付 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
11 | Q2234-0042 | 22安徽债41 | 2022年安徽省政府专项债券（三十五期） | 2022-06-15 | 2032-06-16 | 2.91 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城经济技术开发区承接长三角产业转移（西部新城）基础设施建设项目 | P20341800-0003 | 市政和产业园区基础设施 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 在建 | 该项目涉及工程审计，根据工程进度以及合同约定等因素制约，无法全部支出专项债券资金。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
12 | Q2234-0045 | 22安徽债47 | 2022年安徽省政府专项债券（三十八期） | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.21 | 2000 | 2000 | 1320 | 1320 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 长三角一体化宣城经济技术开发区产业承接基础设施和配套建设项目 | P20341800-0020 | 市政和产业园区基础设施 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 在建 | 根据该项目工程进度以及合同约定等因素制约，无法全部支出专项债券资金。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
13 | Q2234-0045 | 22安徽债47 | 2022年安徽省政府专项债券（三十八期） | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.21 | 3500 | 3500 | 1380 | 1380 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城经济技术开发区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目 | P21341800-0004 | 市政和产业园区基础设施 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 宣城经济技术开发区管理委员会 | 在建 | 根据该项目工程进度以及合同约定等因素制约，无法全部支出专项债券资金。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
14 | Q2234-0045 | 22安徽债47 | 2022年安徽省政府专项债券（三十八期） | 2022-06-15 | 2037-06-16 | 3.21 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城职业技术学院职业教育高水平综合能力提升工程项目 | P21341800-0007 | 职业教育 | 宣城职业技术学院 | 宣城职业技术学院 | 未开工 | 该项目前期准备工作未完成，受规划调整、设计招标等因素制约，目前无法开工建设。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
15 | Q2234-0031 | 22安徽债30 | 2022年安徽省政府专项债券（二十五期） | 2022-05-17 | 2032-05-18 | 2.96 | 10000 | 10000 | 2400 | 2400 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 长三角农产品供应链中心项目（一期） | P20341800-0005 | 城乡冷链等物流基础设施 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 已开工 | 项目难以达到预期进度，债券资金在8月底前不能全部支出。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
16 | Q2234-0042 | 22安徽债41 | 2022年安徽省政府专项债券（三十五期） | 2022-06-15 | 2032-06-16 | 2.91 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 长三角农产品供应链中心项目（一期） | P20341800-0005 | 城乡冷链等物流基础设施 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 已开工 | 项目难以达到预期进度，债券资金在8月底前不能全部支出。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
17 | Q2234-0035 | 22安徽债34 | 2022年安徽省政府专项债券（二十九期） | 2022-05-17 | 2042-05-18 | 3.32 | 21900 | 21900 | 21900 | 16900 | 宣城市本级 | 341800 | 宁国市 | 341881 | 宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目（一期） | P20341800-0018 | 市政和产业园区 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 未开工 | 由于该项目所处区域不符合现行城市总体规划，无法纳入正在编制的国土空间规划三区三线的城镇开发边界范围内，导致该项目无法启动。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P10341881-0001 | 铁路 | 宁国市发改委 | 宁国市发改委 | 在建 | 4 | 2024/9/31
[10 empty] | 5000 | 宣城市本级 | 341800 | 宣州区 | 341802 | 宣城长三角数字经济创新发展协作区基础设施及配套建设项目（一期） | P20341800-0018 | 市政和产业园区 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 宣城现代服务业产业园区管理委员会 | 未开工 | 由于该项目所处区域不符合现行城市总体规划，无法纳入正在编制的国土空间规划三区三线的城镇开发边界范围内，导致该项目无法启动。 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | P18341802-0015 | 铁路 | 宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 | 宣州区铁路（机场）建设管理服务中心 | 在建 | 4 | 2023-12-31
18 | 2205688 | 22安徽债34 | 2022年安徽省政府专项债券（二十九期） | 44698 | 52004 | 0.0332 | 17000 | 17000 | 6000 | 6000 | 安庆市本级 | 340800 | 安庆市本级 | 340800 | 数字安庆建设项目 | P20340800-0067 | 0802 产业园区基础设施 | 安庆市数据资源管理局 | 安庆市数据资源管理局 | 在建 | 资金难以在规定时间支出 | 安庆市第一人民医院老院区提质升级工程 | P21340800-0008 | 060102 公共卫生设施 | 安庆市卫生健康委员会 | 安庆市第一人民医院 | 未开工 | 2年 | 2024-06-30
19 | [21 empty] | 安庆市智慧媒体创意直播示范基地 | P21340800-0014 | 0802 产业园区基础设施 |  | 安庆市新闻传媒中心 | 未开工 | 1年 | 2023-02-28